촬영용 가상 자료 — 실제 고객사·수강생 정보가 아닙니다.

신임 팀장 피드백 워크숍 운영안

1. 개요
대상: 신임 팀장 24명

교육 시간: 총 180분(3시간)

2. 교육 목표
관찰 사실과 해석을 구분하고, 구체적인 피드백 대화를 연습한다.

3. 시간표 (총 180분)
0:00–0:20 | 도입 (20분)
0:20–1:00 | 사례 분석 (40분)
1:00–1:10 | 휴식 (10분)
1:10–2:20 | 역할 연습 (70분)
2:20–3:00 | 실행 계획 (40분)

4. 준비물
역할 카드 12세트 / 활동지 24부 / 타이머

5. 담당자별 할 일

| 담당자 | 할 일 | 기한 |
| --- | --- | --- |
| 교육담당 | 참석 안내, 준비물 확인 | 교육 3일 전 |
| 강사 | 사례·역할 카드 최종 확인 | 교육 전날 |
| 담당자 미지정 | 만족도 조사, 2주 뒤 현업 적용 사례 수집 | 교육 후 |

# [제안] 신임 팀장 피드백 워크숍 고급 설계안

촬영용 가상 교육 설계 — 실제 고객사·수강생 정보가 아니며, 이 설계안은 확정안이 아닌 제안입니다.

표기 기준: [원문]은 앞의 1쪽 운영안에 있는 사실, [제안]은 이 설계안에서 새로 제안하는 가상 설계입니다. 원문 사실(대상 24명, 총 180분, 시간 배분 20/40/10/70/40분)은 바꾸지 않았습니다.

# 설계 전제와 표기

| 항목 | 내용 | 구분 |
| --- | --- | --- |
| 대상 | 신임 팀장 24명 | [원문] |
| 교육 시간 | 총 180분(3시간) | [원문] |
| 시간 배분 | 도입 20분 / 사례 분석 40분 / 휴식 10분 / 역할 연습 70분 / 실행 계획 40분 | [원문] |
| 교육 목표 | 관찰 사실과 해석을 구분하고, 구체적인 피드백 대화를 연습한다. | [원문] |
| 준비물 | 역할 카드 12세트, 활동지 24부, 타이머 | [원문] |
| 추가 준비물 | 루브릭 관찰지(원문 준비물에 없음, 추가 인쇄 필요) | [제안] |
| 조 편성 | 2인 1조 12조(24명 ÷ 2, 역할 카드 12세트와 맞춤) | [제안] |
| 교육 후 업무 담당 | 만족도 조사, 2주 뒤 현업 적용 사례 수집 — 담당자 미지정 | [원문] |

# 1. 학습목표–실습활동–평가증거 연결표

원문의 교육 목표 한 문장을 세부 목표 3개로 나눈 것은 [제안]입니다. 표 안의 시간 블록과 분량은 [원문]이고, 활동과 증거는 [제안]입니다.

| 세부 목표 [제안] | 실습 활동 (원문 시간 블록) | 평가 증거 |
| --- | --- | --- |
| ① 관찰과 해석을 구분한다 | 도입(20분): 짧은 진술을 사실/해석으로 분류 사례 분석(40분): 사례 속 진술을 분류하고 해석의 근거 사실 연결 | 활동지 A의 분류 결과 루브릭 역량 1 관찰 기록 |
| ② 구체적인 피드백을 말한다 | 사례 분석(40분): 관찰 행동·영향·기대 행동으로 피드백 문장 초안 작성 역할 연습(70분): 2라운드 대화 연습 | 활동지 B의 피드백 문장 루브릭 역량 2 관찰 기록 |
| ③ 실행 약속을 만든다 | 역할 연습(70분): 대화 마무리에서 팀원과 합의 실행 계획(40분): 본인의 현업 실행 약속 작성, 짝과 공유 | 루브릭 역량 3 관찰 기록 활동지 C의 실행 약속 2주 뒤 현업 적용 사례 [원문] |

휴식(10분)은 학습 활동에 배정하지 않았습니다.

# 2. 행동평가 루브릭

[제안] 역할 연습 중 관찰 가능한 말과 행동만 기준으로 삼습니다. 수준은 개인 성장 피드백용이며, 인사평가에 사용하지 않습니다.

| 역량 | 1 시작 | 2 기초 | 3 숙련 | 4 우수 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 관찰과 해석 구분 | 평가어(예: "성의가 없다")를 사실처럼 말하고, 근거 행동을 물으면 제시하지 못한다. | 사실 진술을 1개 이상 말하지만 같은 문장에 평가어가 섞인다. | 첫 진술을 날짜·행동이 들어간 사실로 시작하고, 해석은 "제 생각에는"처럼 구분해 말한다. | 3수준에 더해, 상대가 반박해도 사실과 해석을 다시 나누어 정리해 말한다. |
| 구체적 피드백 | "잘해 봅시다"처럼 일반적인 요청만 하고 영향이나 기대 행동을 말하지 않는다. | 관찰 행동과 영향 중 하나만 말한다. | 관찰 행동, 영향, 기대 행동 세 가지를 모두 말한다. | 세 가지를 말한 뒤 상대 의견을 묻고, 들은 내용을 요약해 확인한다. |
| 실행 약속 | 합의 없이 대화를 끝낸다. | "앞으로 신경 씁시다"처럼 행동이나 시점이 없는 약속으로 끝낸다. | 구체적인 행동과 시점이 있는 약속을 1개 합의한다. | 3수준에 더해 점검 시점이나 방법을 정하고, 상대가 약속을 직접 말로 확인한다. |

관찰자: 팀원 역할을 맡은 짝이 기록하고, 강사는 순회하며 일부 조를 관찰합니다. 강사 1인이 25분 라운드 동안 12조를 모두 관찰하기는 어려우므로 라운드마다 3~4조를 관찰하는 것을 제안합니다.

# 3. 가상 역할연습 사례

## 3-1. 사례 개요 (가상)

등장인물: 김 팀장(가상, 신임 팀장), 이 선임(가상, 팀원).

공개 정보(팀장 카드): 최근 4주 동안 이 선임의 주간 보고서가 3번 마감(금요일 17시)을 넘겨 월요일 오전에 제출되었다. 지난주 팀 회의에서 이 선임은 다른 팀원의 질문에 답하지 않았다. 김 팀장은 "이 선임이 책임감이 부족하다"고 생각하고 있다.

비공개 정보(팀원 카드 A, 1라운드): 한 달 전부터 다른 부서 지원 업무를 추가로 맡았지만 팀장에게 말하지 못했다.

비공개 정보(팀원 카드 B, 2라운드): 보고서 양식 기준을 팀장과 다르게 이해해 매번 다시 고치느라 늦어졌다.

[제안] 역할 카드 1세트 = 팀장 카드 1장 + 팀원 카드 A·B 각 1장. 역할을 바꾼 2라운드에서 비공개 정보가 이미 알려진 상태가 되지 않도록 팀원 카드를 라운드마다 다르게 씁니다.

## 3-2. 역할 연습 70분 진행 [제안]

| 순서 | 시간 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 안내·시연 | 10분 | 강사가 루브릭 3수준 예시 대화를 시연하고 관찰지 사용법 안내 |
| 1라운드 | 25분 | 준비 5분 → 대화 10분 → 짝 피드백(루브릭 관찰지) 10분 |
| 2라운드 | 25분 | 역할 교대 후 같은 순서로 진행(팀원 카드 B 사용) |
| 전체 공유 | 10분 | 조별로 가장 효과적이었던 문장 1개 공유 |
| 합계 | 70분 | 원문의 역할 연습 시간과 같음 |

## 3-3. 진행자 질문 [제안]

- 사례 분석: "이 문장에서 카메라로 찍을 수 있는 부분은 어디인가요?"

- 사례 분석: "'책임감이 부족하다'는 판단은 어떤 사실에서 나왔나요? 다르게 해석할 수도 있을까요?"

- 짝 피드백: "상대가 처음 들은 문장은 사실이었나요, 해석이었나요?"

- 짝 피드백: "기대 행동이 분명하게 전달되었나요? 어떤 말에서 그렇게 느꼈나요?"

- 짝 피드백: "합의한 약속에 시점이 들어 있었나요?"

- 전체 공유: "팀원 역할을 해 보니 가장 도움이 된 말은 무엇이었나요?"

- 실행 계획: "2주 안에 실제로 써 볼 상황 하나는 무엇인가요?"

## 3-4. 참가자 활동지 (원문 활동지 24부의 구성안) [제안]

| 파트 | 질문 | 작성란 |
| --- | --- | --- |
| A. 사실/해석 | 사례에서 사실 진술 2개를 적으세요(언제, 무엇을). |  |
| A. 사실/해석 | 해석 진술 1개를 적고, 근거가 된 사실과 연결하세요. |  |
| B. 피드백 준비 | 관찰 행동 / 영향 / 기대 행동을 한 문장씩 적으세요. |  |
| B. 피드백 준비 | 상대 의견을 묻는 질문 1개를 적으세요. |  |
| C. 실행 약속 | 현업에서 피드백할 상황(실명 대신 이니셜) |  |
| C. 실행 약속 | 구체적인 행동과 실행 시점 |  |
| C. 실행 약속 | 2주 뒤 스스로 확인할 방법 |  |
| C. 실행 약속 | 루브릭에서 다음에 올리고 싶은 수준 1개와 이유 |  |

# 4. 역할과 체크리스트

## 4-1. 역할 [제안]

| 역할 | 핵심 책임 |
| --- | --- |
| 교육담당 | 참석 안내, 준비물·조 편성 준비, 당일 운영 지원 |
| 강사 | 사례·역할 카드 확인, 진행과 시간 관리, 순회 관찰과 피드백 |
| 참가자 | 역할 연습 참여, 짝 관찰 기록, 실행 약속 작성과 2주 뒤 적용 사례 제출 |

## 4-2. 사전/당일/2주 후 체크리스트

| 시점 | ☐ 할 일 | 담당 | 구분 |
| --- | --- | --- | --- |
| 교육 3일 전 | ☐ 참석 안내, 준비물 확인 | 교육담당 | [원문] |
| 교육 3일 전 | ☐ 안내문에 "최근 피드백이 어려웠던 상황 1개 떠올려 오기" 포함 | 교육담당 | [제안] |
| 교육 전날 | ☐ 사례와 역할 카드 최종 확인(팀원 카드 A·B 포함) | 강사 | [원문]+[제안] |
| 교육 전날 | ☐ 활동지 24부, 루브릭 관찰지 인쇄, 2인 1조 12조 편성 | 교육담당 | [제안] |
| 당일 시작 전 | ☐ 역할 카드 12세트, 활동지, 타이머 배치 | 교육담당 | [제안] |
| 당일 진행 중 | ☐ 타이머로 20/40/10/70/40분 블록 관리 | 강사 | [제안] |
| 당일 역할 연습 | ☐ 라운드마다 3~4조 순회 관찰 | 강사 | [제안] |
| 당일 역할 연습 | ☐ 역할 교대, 짝 관찰지 기록과 피드백 | 참가자 | [제안] |
| 당일 실행 계획 | ☐ 활동지 C 작성, 2주 뒤 사례 제출 방식 확인 | 참가자 | [제안] |
| 교육 후 | ☐ 만족도 조사 | 담당자 미지정(확정 필요) | [원문] |
| 2주 후 | ☐ 현업 적용 사례 수집 | 담당자 미지정(확정 필요) | [원문] |
| 2주 후 | ☐ 활동지 C의 약속 실행 여부 점검 후 사례 제출 | 참가자 | [제안] |

원문에서 담당자가 정해지지 않은 업무는 이 설계안에서도 임의로 지정하지 않았습니다. 운영 전에 확정이 필요합니다.

# 5. 평가 계획과 한계

## 5-1. 평가 계획

| 평가 대상 | 확인 내용 | 증거/도구 | 시점 | 구분 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 반응 | 교육 만족도 | 만족도 조사 | 교육 후 | [원문] |
| 학습 | 사실/해석 구분, 피드백 문장 구성 | 활동지 A·B | 당일 | [제안] |
| 교육장 행동 | 대화 중 3개 역량의 행동 | 루브릭 관찰지 | 역할 연습 | [제안] |
| 현업 행동 | 실행 약속의 실제 적용 | 현업 적용 사례(날짜, 상황, 실제로 한 말 기재 요청) | 2주 후 | [원문]+[제안] |
| 조직 성과 | 측정하지 않음 | — | — | 설계 범위 밖 |

## 5-2. 한계

- 만족도 조사 결과는 참가자의 반응일 뿐, 실제 행동 변화를 증명하지 않습니다.

- 역할 연습 행동은 가상 사례와 통제된 상황에서 나온 것이라 현업 행동과 다를 수 있습니다.

- 2주 뒤 사례는 자기보고이고 잘된 사례 위주로 제출될 수 있어, 행동 변화 증거로는 제한적입니다.

- 비교 집단이 없으므로 변화가 보이더라도 원인을 교육으로 단정할 수 없습니다.

- 짝과 강사의 루브릭 판단은 사람마다 다를 수 있으며, 강사는 일부 조만 관찰합니다. 시연으로 기준을 맞추는 것은 이 차이를 줄일 뿐 없애지는 못합니다.

- 2주는 행동이 지속되는지 판단하기에 짧은 기간입니다.